## LLDD
No | Release | Module | Function | LLDD Link | Approve Link | Team | Create LLDD | [5 empty] | Send Email Date | Approve LLDD | [6 empty] | Dev Plan |  | Note | Remark
[7 empty] | Status | % | Flag | Assignee | Target Date | Submit Date |  | Status | % | Flag | Approve By | Plan Date | Target Date | Approve/Feedback Date | Start Date | Finish Date
| Phase #1 | Core Design & Share Library
1 |  |  | MQ Connector/Consumer | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Sudtida <Dai> J. | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 01/10/2025 : Approved Remark : ขอให้รวบรวม Database design ,Data Dict รวมกันกับ Module อื่นๆด้วยครับ
2 |  |  | General Upload Data Page | Link | Link | WST | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  | 30/09/2025 : Review detail design :ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูล Table design ที่จะนำข้อมูล insert ใน function นี้ หรือใส่รวมเป็นภาพใหญ่ก็ได้ ขอข้อมูล CMService ว่า Retry, Timeout ,handling อย่างไร 03/10/2025 : Approved Remark : ขอให้รวบรวม Database design ,Data Dict รวมกันกับ Module อื่นๆด้วยครับ
3 |  |  | General Interface File (รวมกับ MQ Connector/Consumer) | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Sudtida <Dai> J. | 2025-09-12 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-09-08 | 2025-09-18 | 01/10/2025 : Approved Remark : ขอให้รวบรวม Database design ,Data Dict รวมกันกับ Module อื่นๆด้วยครับ
4 |  |  | General CM Integration (CRUD CM) | Link | Link | WST | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 2025-10-03 |  |  | 30/09/2025 : Review detail design :ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูล Table design ที่จะนำข้อมูล insert ใน function นี้ หรือใส่รวมเป็นภาพใหญ่ก็ได้ ขอข้อมูล CMService ว่า Retry, Timeout ,handling อย่างไร 03/10/2025 : Approved Remark : ขอให้รวบรวม Database design ,Data Dict รวมกันกับ Module อื่นๆด้วยครับ
5 |  |  | Legacy Sync (Integrate กับระบบเดิม) |  |  | SRM | Process | 0% |  | Sudtida <Dai> J. | 2025-12-31 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19
6 |  |  | Workflow Engine | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Sukol <Fei> K. | 2025-09-03 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 2025-09-08 | 2025-09-25 | 01/10/2025 : Approved Remark : ขอให้รวบรวม Database design ,Data Dict รวมกันกับ Module อื่นๆด้วยครับ
| Phase #1 | SBP Mall Portal
7 |  |  | Authentication | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 18/09/2025 : เริ่ม Dev ในส่วนที่ทำได้ก่อน เนื่องจากทาง Solar ยังไม่ Feedback 01/10/2025 : Approved
8 |  |  | SIV | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 18/09/2025 : เริ่ม Dev ในส่วนที่ทำได้ก่อน เนื่องจากทาง Solar ยังไม่ Feedback 30/09/2025 : Approved > มีความเห็นเสริมว่า - เป็น Function ที่มี PII Data และออก internet ควรพิจาณาเรื่องการทำ Pen test ด้วย - Table ใน function นี้ ควรรวบรวมเป็น Database Design ภาพรวมด้วย
9 |  |  | SML | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 21/10/2025 : Approved Remark :มีการขอให้คุณนกแก้ไข เอกสารเพื่อเพิ่มข้อมูล และ Review ที่ version : TSM-TEM-LLDD_SBP_MALL_Web-1.1.pdf
10 |  |  | SBPM | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 03/12/2025 : Approved Remark :จะ review เรื่องการส่ง email ที่ email service ต่อ
| Phase #3 | 1. Store Partner Management
11 |  |  | Integration (Store Master, CM) | Link |  | SRM | Done | 100% |  | Sukol <Fei> K. | 2025-10-03 | 2025-10-09 | 2025-10-27 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 20/11/2025 : อยากให้เพิ่มข้อมูล Interface ของการนำข้อมูลเข้าให้เห็นเป็นราย System อยากให้เพิ่มข้อมูล Integration schedule ตาม Integration design มี Table design สอดคล้องกับ Interface เห็น handle อื่นๆ ตาม interface
12 |  |  | หน้าจอผู้สนใจลงทุน | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
12 |  |  | หน้าจอข้อมูลผู้สนใจลงทุน | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
12 |  |  | หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้สนใจพื้นที่ลงทุน | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
12 |  |  | หน้าจอลงทะเบียนเข้าใช้งาน SBP | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
12 |  |  | หน้าจอตั้งค่ารหัสผ่านเข้าใช้งาน | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-09-30 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
13 |  |  | หน้าจอ ค้นหาข้อมูลรายชื่อ Blacklist | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-10-01 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-01 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
14 |  |  | หน้าจอ จัดการรายชื่อ Blacklis | Link | Link | SRM | Done | 100% |  | Phanakorn <Champ> R. | 2025-10-06 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-17 | 2025-12-16 | 2026-01-23 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 23/01/2026 : review detail : approved
15 |  |  | ... |  |  | SRM | Process | 0% |  | Sukol <Fei> K. | 2025-10-03 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-19 |  |  | 2025-09-15 | 2026-01-02
16 |  |  | ... |  |  | SRM | Process | 0% |  | Sukol <Fei> K. | 2025-10-06 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-03 |  |  | 2025-09-15 | 2026-01-02
17 |  |  | รายงานความสัมพันธ์ | Link |  | SRM | Done | 100% |  | Sukol <Fei> K. | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-26 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-09-15 | 2026-01-02 | 30/09/2025 : Review detail design : ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูล Use Case การทำงานของ function นี้ และมี Data input จากอะไรครับ ขอข้อมูลเรื่อง Data Design , Index เพิ่มด้วยครับ 07/10/2025 : ส่ง 07/10/2025 22/10/2025 : มีส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
| Phase #3 | 2. Contract Management
18 |  | ต่อสัญญา | การพิจารณาให้บริหารร้าน 7-Eleven | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
19 |  |  | การยืนยันความประสงค์บริหารร้าน SBP | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
20 |  |  | ปลดบล็อกต่อสัญญาร้าน SBP | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
18 |  |  | ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันความประสงค์บริหารงานร้าน SBP | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
19 |  |  | นำเข้าข้อมูลกระบวนการต่อสัญญา | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - ประมวลผลร้านต่อสัญญา SBP | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - การบล็อก/ปลดบล็อก | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - Auto next step work flow | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - Update ผู้อนุมัติตามโครงสร้าง OPT/ส่งเสริม | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - ส่ง Email งานค้าง | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - AutoUpdateContractJob | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Wichai | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  |  | Batch Job - คัดกรองร้านต่อสัญญา | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-15 | 2026-05-15
|  | สัญญา | รายงานกระบวนการต่อสัญญาร้าน SBP |  |  | WHP | Done | 100% |  | Phumiphat | 2026-04-29 | 2026-04-29
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม สาขาใหม่/ขยายสาขา |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม แผนกส่งเสริม กลั่นกรอง/อนุมัติ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายส่งเสริม กลั่นกรอง/อนุมัติ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม เอกสารพร้อมพิมพ์สัญญา |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม ขอพิมพ์ซ่อมสัญญา |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม กลั่นกรอง/อนุมัติ ใบอนุมัติจัดทำสัญญา |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายส่งเสริม แผนกส่งเสริม กลั่นกรอง/อนุมัติ พิมพ์ซ่อมสัญญา |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Wichai | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายกฏหมาย สร้างสัญญา/ใบอนุมัติการจัดทำสัญญา |  |  | WHP | Process | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายกฏหมาย แผนก/ฝ่ายกฏหมาย กลั่นกรอง/อนุมัติ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายกฏหมาย แก้ไข Template |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-20
|  |  | ฝ่ายบริหาร MM2 อนุมัติ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-22
|  |  | ฝ่ายบริหาร MM1 อนุมัติ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-22
|  |  | ทั่วไป ตรวจสอบสถานะ |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-26
|  |  | ทั่วไป รายงานสำหรับหน่วยงานบัญชี |  |  | WHP | Not Start | 0% |  | Phumiphat | 2026-05-26
| Phase #4 | 2.1 Contract Management (ร้านพร้อมโอน)
21 |  |  | Job นำเข้าข้อมูลตั้งต้นจาก File ข้อมูล | Link |  |  | Done | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
22 |  |  | Job นำเข้าข้อมูลตั้งต้นผ่าน API | Link |  |  | Done | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
23 |  |  | หน้าจอนำเข้าข้อมูลตั้งต้น | Link |  |  | Done | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-29 | 2026-06-10 |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
21 |  |  | หน้าจอร้านพร้อมโอนเป็น SBP | Link |  |  | Done | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-05-28 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-06-02 | 2026-06-10 |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
22 |  |  | Job ประมวลผลร้านพร้อมโอน |  |  |  | Process | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-06-02 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-06-05 |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
23 |  |  | การอนุมัติร้านพร้อมโอนเป็น SBP |  |  |  | Process | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-06-05 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-06-09 |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
21 |  |  | รายงานร้านพร้อมโอนเป็น SBP |  |  |  | Not Start | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-06-08 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-06-12 |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
22 |  |  | Job Purge ข้อมูลเก่า |  |  |  | Not Start | 0% |  | Sangduan <Duan> J. | 2026-06-09 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-06-16 |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-31
| Phase #3 | 3. Training Management
|  |  | LLDD |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0%
| Phase #1 | 4.1 SBP Operating Management (Store Performance/Statement)
24 |  |  | Integration (SAP) | Link | Link | SAP | Done | 100% |  | Rungsima <Namneung> J. | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-08-13 | 2025-09-30
25 |  |  | Integration (STA) | Link | Link | STA | Done | 100% |  | Sirikwan <Tae> S. | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-08-01 | 2025-09-30
26 |  |  | นำเข้าข้อมูล | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-02 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 30/09/2025 : Review detail design :ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูล Table design ที่จะนำข้อมูล insert ใน function นี้ หรือใส่รวมเป็นภาพใหญ่ก็ได้ ขอข้อมูล CMService ว่า Retry, Timeout ,handling อย่างไร 02/10/2025 : Approved
27.1 |  |  | SBP Statement #1 | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 06/11/2025 : Approved
27.2 |  |  | SBP Statement #2 | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 06/11/2025 : Approved ความเห็นเพิ่มเติม อยากให้เพิ่มรายละเอียด mail server ที่ต้องใช้ในการส่ง email เนื่องจาก ปัจจุบันต้องไปใช้ Microsoft graph api แทน SMTP mail relay หรือ อาจ implement เป็น component กลางแยกออกไปใช้ร่วมกันกับ use case อื่นๆ ครับ
28 |  |  | SBP Performance | Link |  | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 25/11/2025 : Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service
| Phase #2 | 4.2 SBP Employee Management (Incentive ค่าสนับสนุนร้าน)
30 |  |  | LLDD | Link |  | SLS | Done | 100% |  | Piyatida Watcharakan | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Done | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-02-27
| Phase #4 | 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้
31 |  |  | Integration (SRM) |  |  | SRM | Not Start | 0% |  | TBC | 2026-04-30 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-08
32 |  |  | LLDD |  |  | SRM | Not Start | 0% |  | TBC | 2026-04-30 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-05-08 |  |  | 2026-03-02 | 2026-04-10
|  |  | FE - Integration Contracts |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Kittisak <New> Kaeowika | 2026-07-29 | [9 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-29
|  |  | FE - Application Foundation and Shared UI |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Kittisak <New> Kaeowika | 2026-08-10 | [9 empty] | 2026-07-30 | 2026-08-10
|  |  | FE - Overview Dashboard | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%201%20%5bSBP%20Mall%20Portal,SBP%20Evaluation%20Management,SBP%20Operating%20Management%20(Store%20Performance,Statement)%5d/SBP%20Evaluation%20Management/TSM-GO0666-LLDD-สรุปข้อมูลพิจารณารางวัลประจำปี-1.0.docx?d=w260c862af33041b6961768a725298fd2&csf=1&web=1&e=LOsbNn |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Kittisak <New> Kaeowika | 2026-08-19 | [9 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-19
|  |  | FE - Document Lists | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_EMLSB/TSM-HRM-LLDD_EMLSB_InboundSTC.docx?d=w775a9ebde3964340bc91c1809517728e&csf=1&web=1&e=TioDYn |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-08-06 | [9 empty] | 2026-07-27 | 2026-08-06
|  |  | FE - Create Document | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_EMLSB/TSM-HRS-LLDD%20EMLSB_API_DTS-1.0.xlsx?d=w65ddbc7f453a448bb603dc60ebc42b87&csf=1&web=1&e=862oZb |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Kittisak <New> Kaeowika | 2026-08-26 | [9 empty] | 2026-08-20 | 2026-08-26
|  |  | FE - Document Detail and Action |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Kittisak <New> Kaeowika | 2026-09-11 | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-11
|  |  | FE - Status Summary Report | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/Store%20Partner%20Management?d=w6301328208304872b0bce1f4dca0cb0b&csf=1&web=1&e=UUHfAh |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-08-14 | [9 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-14
|  |  | FE - Master and Config | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_EMLSB/TSM-HRM-LLDD_EMLSB_InboundMMS-1.0.docx?d=we13f2b382f6f4f13a3dff5402daee199&csf=1&web=1&e=5kmmux |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-08-26 | [9 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-26
|  |  | FE - Batch Job Monitor | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_EMLSB/TSM-HRM-LLDD_EMLSB_OutboundEML.docx?d=wd72691e288a2429c969b45c0d2d40ba7&csf=1&web=1&e=WfLJrt |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-09-01 | [9 empty] | 2026-08-27 | 2026-09-01
|  |  | FE - Email Template and Notification Config | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_EMLSB/TSM-HRM-LLDD_EMLSB_OutboundSTM.docx?d=w810e2bffc1e34787b16fcd09f2cafb5f&csf=1&web=1&e=63Pgye |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-09-07 | [9 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-07
|  |  | FE - Testing and Delivery | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/Store%20Partner%20Management/TSM-0666-LLDD%20หน้าจอค้นหาข้อมูลผู้สนใจพื้นที่ลงทุน.xlsx?d=w07e34620ef5643ca9f78087d45b074a1&csf=1&web=1&e=x7BVQY |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 2026-09-14 | [9 empty] | 2026-09-08 | 2026-09-14
|  |  | BE - API Common Contracts | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/Store%20Partner%20Management/TSM-0666-LLDD%20หน้าจอผู้สนใจลงทุน.xlsx?d=w7ec7dc2b3ce2447f9f7af5512dbf88b0&csf=1&web=1&e=3koyUh |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-07-29 | [9 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-29
|  |  | BE - API Dashboard Summary | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%201%20%5bSBP%20Mall%20Portal,SBP%20Evaluation%20Management,SBP%20Operating%20Management%20(Store%20Performance,Statement)%5d/SBP%20Evaluation%20Management/TSM-GO0666-LLDD-บันทึกข้อตกลง-1.0.docx?d=w7668b3bd269c4735a5deb1b81894ef2b&csf=1&web=1&e=y0oTwg |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-08-06 | [9 empty] | 2026-07-30 | 2026-08-06
|  |  | BE - API Document List and Search | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/Store%20Partner%20Management/TSM-0666-LLDD%20หน้าจอ%20ค้นหาข้อมูลรายชื่อ%20Blacklist.xlsx?d=wd734defc58ec4e7895c23befd9036f71&csf=1&web=1&e=yLhZEo |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-08-14 | [9 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-14
|  |  | BE - API Document Create and Update |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-08-25 | [9 empty] | 2026-08-17 | 2026-08-25
|  |  | BE - API Document Detail Aggregate | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_InboundSTM-1.0.docx?d=wda06e05e7e3a47e797f6779ed926b7b5&csf=1&web=1&e=se8JEA |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-09-03 | [9 empty] | 2026-08-26 | 2026-09-03
|  |  | BE - API Document Workflow Actions | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_InboundAMS-1.0.docx?d=w627167c2754c415a83525079b2a3c60e&csf=1&web=1&e=TimfB2 |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-09-11 | [9 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-11
|  |  | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_OutboundSTA-1.0.docx?d=w32079c31d1ad4beab1473e40fccef5b7&csf=1&web=1&e=yyTA0u |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-07-31 | [9 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-31
|  |  | BE - API Attachment Sales and Timeline | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5BContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)%20%5D/SBP%20Employee%20Management%20(%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_OutboundSTA-1.0.docx?d=w32079c31d1ad4beab1473e40fccef5b7&csf=1&web=1&e=yyTA0u |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-08-07 | [9 empty] | 2026-08-03 | 2026-08-07
|  |  | BE - API Lookup RBAC and Email Template | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Integration/SAP?d=w32079c31d1ad4beab1473e40fccef5b7&csf=1&web=1&e=yyTA0u |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-09-24 | [9 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-24
|  |  | BE - API Report Master Config | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/TSM_SRM_LLDD-Integration%20MQ-1.2.xlsx?d=w32079c31d1ad4beab1473e40fccef5b7&csf=1&web=1&e=yyTA0u |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-09-01 | [9 empty] | 2026-08-10 | 2026-09-01
|  |  | BE - Job Batch Email and SRM Integration | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Review%20%26%20Approve/SBP%20Mall%20Portal/SIV?d=w51e3b8fa688944ceae3c18fdd5f494a8&csf=1&web=1&e=9Zqe2E |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-28
|  |  | Job 1 ImportQSSI |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-09-28 | [9 empty] | 2026-09-25 | 2026-09-28
|  |  | Job 2 ImportImpactStore |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-30
|  |  | Job 3 ImportImpactCompetitor |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02
|  |  | Job 4 PrepareImpactStoreToIAS |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-06
|  |  | Job 5 ImportImpactSaleFromIAS |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Aphiwit <Bank> Khammoon | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-08
|  |  | Job 6 ExportImpactStoreToFS |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-09-30 | [9 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-30
|  |  | Job 7 SyncCompetitorToDocument |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-10-02 | [9 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02
|  |  | Job 8 CreateCompensationDocument |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-10-06 | [9 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-06
|  |  | Job 8b StartInternalWorkflow |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-10-08 | [9 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-08
|  |  | Job 9 SyncNewStoreToDocument |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-10-12 | [9 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-12
|  |  | Job 10 NotifyNoReceiveData |  |  |  | Not Start | 0% | Not Start | Butsaba <But> Podamrong | 2026-10-13 | [9 empty] | 2026-10-13 | 2026-10-13
| Phase #3 | 4.4 SBP Employee Management (กำลังคน) |  | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/1.%20SBP%20Portal/TSM-TEM-LLDD_SBP_Investor_Web-1.0.docx?d=web124b3edd2e425caf14a77bbe1bf62f&csf=1&web=1&e=4n3wvC
|  |  | EML-SB (ข้อมูล Emp profile แทน SBP) | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Store%20Partner%20Management/TSM-SRM-LLDD%20%20Declare%20-%202.0.xlsx?d=wa1e8e8d6bb524cdf94944b8d986e2cdd&csf=1&web=1&e=bT16qd
33 |  |  | Inbound OAS | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service 19/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment
34 |  |  | Inbound STC | Link | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%20(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A)?csf=1&web=1&e=Jtvopf | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service 22/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment
35 |  |  | Inbound DTS | Link | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/SBP%20Evalation/TSM-GO0666-LLDD-เมนูการแจ้งประเมิน%20(FES)-1.docx?csf=1&web=1&e=jxByND | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service
36 |  |  | Inbound SBPMall ยังไม่มีข้อมูลเส้นใหม่ | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%201%20%5bSBP%20Mall%20Portal,SBP%20Evaluation%20Management,SBP%20Operating%20Management%20(Store%20Performance,Statement)%5d/SBP%20Evaluation%20Management/TSM-GO0666-LLDD-ตรวจสอบประเมินผล%20(FES)-1.0.docx?d=wed44706cc9404926ae3aac612c01e800&csf=1&web=1&e=VdbdB9 | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)/LLDD_EMLSB/TSM-HRM-LLDD_EMLSB_InboundOAS.docx?csf=1&web=1&e=1D3Ret | EML-SB | Not Start | 0% |  | Chootima <Fern> P.
37 |  |  | Inbound SBPMall StorePartner & ผู้ช่วย | Link | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20Premium%20(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A)?csf=1&web=1&e=tjDpKz | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service 22/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment
37 |  |  | Inbound MMS New | Link | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20Premium%20(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A)?csf=1&web=1&e=tjDpKz | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service
37 |  |  | Outbound EML | Link | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%20Premium%20(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A)?csf=1&web=1&e=tjDpKz | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-26 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service
38 |  |  | Outbound STM | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/Feedback?csf=1&web=1&e=Zou5CX
39 |  |  | Outbound LAM | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service | https://cpallgroup.sharepoint.com/:x:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/Store%20Partner%20Management/TSM-0666-LLDD%20หน้าจอ%20จัดการรายชื่อ%20Blacklist.xlsx?csf=1&web=1&e=Zou5CX
40 |  |  | Outbound COU | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service 22/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/Feedback?csf=1&web=1&e=Zou5CX
41 |  |  | Outbound GSD | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service 22/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/Feedback?csf=1&web=1&e=Zou5CX
42 |  |  | Outbound Panyatara | Link |  | EML-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2026-01-16 | 2025-12-22 | 2026-04-10 | 16/01/2026 : ขอข้อมูลเพิ่ม ได้คุยรายละเอียดกับคุณเฟิร์นแล้ว ขอให้ review เรื่อง -STC ไม่ผ่าน EAI-S3 -Review เอกสารอีกครั้ง เรื่องการใช้ Rabbit ที่ไม่ต้องใช้แล้ว -ขอให้ใส่ข้อมูลเรื่อง Component การทำงาน และ Batch ทำงานอย่างไร -ปรับแก้ Sequence diagram เพิ่มข้อมูลเรื่องการ handle Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/_Review%20%26%20Approve/SBP%20Evaluation%20Management/Feedback?csf=1&web=1&e=Zou5CX
|  |  | WFD-SB (ยืนยันกำลังคน) | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%201%20%5BSBP%20Mall%20Portal,SBP%20Evaluation%20Management,SBP%20Operating%20Management%20(Store%20Performance,Statement)%5D/SBP%20Evaluation%20Management/TSM-GO0666-LLDD-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%20-1.0.docx?d=w216a7278786b4bea98936bc757cf651e&csf=1&web=1&e=P0xlCn | [19 empty] | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_OutboundSTA-1.0.docx?csf=1&web=1&e=Zou5CX
43 |  |  | Inbound STM ข้อมูล clock | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-06-19 | 19/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment | https://cpallgroup.sharepoint.com/:f:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Integration/STA?csf=1&web=1&e=Zou5CX
44 |  |  | Inbound IAS-AMS ข้อมูลยอดขายร้าน | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-09 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-06-19 | 19/01/2026 : ฆำพอรแำ ส่งแก้ไขตาม Comment | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_ยืนยันกำลังคน-1.0.docx?csf=1&web=1&e=Zou5CX
45 |  |  | Outbound STA ไฟล์ +เมล์ | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19 |  | https://cpallgroup.sharepoint.com/:w:/r/sites/MST-GO0666ITHW2025ReplaceSBPManagementSystem/Shared%20Documents/General/04-Analysis%20%26%20Design/LLDD/Non-Baseline/Phase%203%20%5bContract%20Management,%20Store%20Partner%20Management,%20SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)%20%5d/SBP%20Employee%20Management%20(กำลังคน)/LLDD_WFDSB/TSM-HRM-LLDD_WFDSB_JobEmail-1.0.docx?csf=1&web=1&e=Zou5CX
46 |  |  | Outbound HAS-HRART ข้อมูลกำลังคนพนักงานร้าน | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 2026-02-27 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-01-22 | 2026-03-06 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
47 |  |  | ยืนยันกำลังคน | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-01-27 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
48 |  |  | ob Auto summary 4 Job | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-02-06 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-13 | 2026-03-06 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
49 |  |  | ติดตามยืนยันกำลังคน | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
50 |  |  | Job send email 3 Job | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-13 | 2026-03-20 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
51 |  |  | รายงาน 14 รายงาน | Link |  | WFD-SB | Done | 100% |  | Chootima <Fern> P. | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  | 2026-02-09 | 2026-06-19
5. SBP Evaluation Management
52 |  |  | การนำเข้าข้อมูลเป้าหมายและเกิดจริง (เมนูนำเข้าข้อมูลระบบ) | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 20/11/2025 : หมายเหตุ : ขอให้ระบุเรื่องการ handle ขนาด file ที่สามารถ upload ได้ด้วย 20/11/2025 : Approved
53 |  |  | ค้นหาข้อมูลเป้าหมายและเกิดจริง | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 20/11/2025 : Approved
54 |  |  | เกรดของแบบประเมิน | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 20/11/2025 : Approved
55 |  |  | นำเข้าคะแนน Premium (เมนูนำเข้าข้อมูลระบบ) | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 20/11/2025 : หมายเหตุ : ขอให้ระบุเรื่องการ handle ขนาด file ที่สามารถ upload ได้ด้วย 20/11/2025 : Approved
56 |  |  | การแจ้งประเมิน | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-10-31 | 2025-11-06 | 2025-11-12 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-07 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 24/11/2025 : หมายเหตุ : ระบบมีการส่ง email , เป็นการส่งแบบจาก Backend module แยกหรือเป็น EmailService กลางครับ ถ้ามี EmailService กลางอาจจะส่งมาให้ review เพิ่มครับ 24/11/2025 : Approved
57 |  |  | การประเมินผล | Link | Link | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-24 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 24/11/2025 : หมายเหตุ : ระบบมีการส่ง email , เป็นการส่งแบบจาก Backend module แยกหรือเป็น EmailService กลางครับ ถ้ามี EmailService กลางอาจจะส่งมาให้ review เพิ่มครับ 24/11/2025 : Approved
58 |  |  | Performance | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-11 | 2025-12-04 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
59 |  |  | การตรวจสอบผลการประเมิน | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-11 | 2025-12-04 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
60 |  |  | สรุปประเมินผลการบริหารร้านค้า | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
61 |  |  | รายงานสรุปเกรดประเมินผล | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-11-27 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2025-12-18 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
62 |  |  | Export ข้อมูลประเมินผล (จะอยู่เมนสรุปข้อมูลพิจารางวัลประจำปี) | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-02 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
63 |  |  | ใบสรุปเกรด SBP | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-08 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
64 |  |  | ใบสรุปเกรด SBP(Admin) | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-12 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
65 |  |  | แจ้งผล Division admin | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-17 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
66 |  |  | สรุปข้อมูลพิจารณารางวัลประจําปี | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-03 | 2026-02-27 | 09/01/2026 :ขอข้อมูลเพิ่ม 26/02/2036 : Service ส่งแก้ไขตาม Comment | Feedback
67 |  |  | ค้นหาใบขอความร่วมมือ | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-20 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19
68 |  |  | ใบขอความร่วมมือ | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-20 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19
69 |  |  | หนังสือภาคทัณฑ์ | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-20 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19
70 |  |  | บันทึกข้อตกลง | Link |  | OCM | Done | 100% |  | Ratchadaporn <Tookta> M. | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Process | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-19 | 2026-01-20 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19
| Phase #2 | 6. สื่อสารข้อมูล
71 |  |  | Integration (COP) |  |  | COP | Not Start | 0% |  | Anupong <Moo> C. | 2026-04-03 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-06 |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-06
72 |  |  | LLDD |  |  | COP | Not Start | 0% |  | Anupong <Moo> C. | 2026-04-03 |  |  | Not Start | 0% |  | Suphachai <To> S. | 2026-03-06 |  |  | 2026-02-02 | 2026-03-06
Formulas:
Flag = IF([Create LLDD]="Done","Done", IF([Target Date]=TODAY(),"Due", IF([Target Date]<TODAY(),"Overdue", IF(AND([Target Date]>TODAY(),[Target Date]<=TODAY()+5),"Upcoming","OnTrack"))))
Flag = IF([Approve LLDD]="Not Start","Not Start", IF(AND([Approve LLDD]="Done",[Approve/Feedback Date]>[Target Date]),"Done with Overdue", IF([Approve LLDD]="Done","Done", IF([Target Date]=TODAY(),"Due", IF([Target Date]<TODAY(),"Overdue", IF(AND([Target Date]>TODAY(),[Target Date]<=TODAY()+5),"Upcoming","On Track"))))))

## LLDD (R1)
No | Release | Module | Function | LLDD Link | Approve Link | Team | Create LLDD | [5 empty] | Send Email Date | Approve LLDD | [6 empty] | Dev Plan |  | Risk | Remark
[7 empty] | Status | % | Flag | Assignee | Target Date | Submit Date |  | Status | % | Flag | Approve By | Plan Date | Target Date | Approve Date | Start Date | Finish Date
| Phase #1 | SBP Mall Portal
7 |  |  | Authentication | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 18/09/2025 : เริ่ม Dev ในส่วนที่ทำได้ก่อน เนื่องจากทาง Solar ยังไม่ Feedback 01/10/2025 : Approved
8 |  |  | SIV | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 18/09/2025 : เริ่ม Dev ในส่วนที่ทำได้ก่อน เนื่องจากทาง Solar ยังไม่ Feedback 30/09/2025 : Approved > มีความเห็นเสริมว่า - เป็น Function ที่มี PII Data และออก internet ควรพิจาณาเรื่องการทำ Pen test ด้วย - Table ใน function นี้ ควรรวบรวมเป็น Database Design ภาพรวมด้วย
9 |  |  | SML | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 21/10/2025 : Approved Remark :มีการขอให้คุณนกแก้ไข เอกสารเพื่อเพิ่มข้อมูล และ Review ที่ version : TSM-TEM-LLDD_SBP_MALL_Web-1.1.pdf
10 |  |  | SBPM | Link | Link | DEP | Done | 100% |  | Sithisak <Nok> J. | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-12-03 | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 03/12/2025 : Approved Remark :จะ review เรื่องการส่ง email ที่ email service ต่อ
| Phase #1 | 4.1 SBP Operating Management (Store Performance/Statement)
24 |  |  | Integration (SAP) | Link | Link | SAP | Done | 100% |  | Rungsima <Namneung> J. | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-25 | 2025-08-13 | 2025-09-30
25 |  |  | Integration (STA) | Link | Link | STA | Done | 100% |  | Sirikwan <Tae> S. | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 2025-08-01 | 2025-09-30
26 |  |  | นำเข้าข้อมูล | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 2025-10-02 | 2025-09-01 | 2025-10-20 | 30/09/2025 : Review detail design :ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูล Table design ที่จะนำข้อมูล insert ใน function นี้ หรือใส่รวมเป็นภาพใหญ่ก็ได้ ขอข้อมูล CMService ว่า Retry, Timeout ,handling อย่างไร 02/10/2025 : Approved
27.1 |  |  | SBP Statement #1 | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 06/11/2025 : Approved
27.2 |  |  | SBP Statement #2 | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 06/11/2025 : Approved ความเห็นเพิ่มเติม อยากให้เพิ่มรายละเอียด mail server ที่ต้องใช้ในการส่ง email เนื่องจาก ปัจจุบันต้องไปใช้ Microsoft graph api แทน SMTP mail relay หรือ อาจ implement เป็น component กลางแยกออกไปใช้ร่วมกันกับ use case อื่นๆ ครับ
28 |  |  | SBP Performance | Link | Link | WHP | Done | 100% |  | Thitipa <May> P. | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | Done | 100% |  | Suphachai <To> S. | 2025-10-24 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 25/11/2025 : Solar มีคุยกับทาง Srevice ในเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ทาง Service
Formulas:
Flag = IF([Create LLDD]="Done","Done", IF([Target Date]=TODAY(),"Due", IF([Target Date]<TODAY(),"Overdue", IF(AND([Target Date]>TODAY(),[Target Date]<=TODAY()+5),"Upcoming","OnTrack"))))
Flag = IF([Approve LLDD]="Not Start","Not Start", IF(AND([Approve LLDD]="Done",[Approve Date]>[Target Date]),"Done with Overdue", IF([Approve LLDD]="Done","Done", IF([Target Date]=TODAY(),"Due", IF([Target Date]<TODAY(),"Overdue", IF(AND([Target Date]>TODAY(),[Target Date]<=TODAY()+5),"Upcoming","On Track"))))))

## Status
Stat