LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

# แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมไปยังเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

# 2. Scope

ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)

งาน FE/BE ในเอกสารนี้นับเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น

งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับซ้ำเป็นงานหน้าจอ FE

รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ

รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา

ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

## 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage | Contract for implementation |
| --- | --- |
| Input | Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package. |
| Progress | Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts. |
| Output | A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist. |

# 3. High Level Activity Plan

| Track | หัวข้อ | ชั่วโมง (impl + unit test) | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | FE - Integration Contracts | 16 | 2 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf |
| FE | FE - Application Foundation and Shared UI | 35 (impl 28 + test 7) | 3 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Foundation.pdf |
| FE | FE - Document Lists | 35 (impl 28 + test 7) | 4 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Document-Lists.pdf |
| FE | FE - Create Document | 8 (impl 6 + test 2) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Create-Document.pdf |
| FE | FE - Document Detail and Action | 75 (impl 60 + test 15) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Document-Detail.pdf |
| FE | FE - Status Summary Report | 25 (impl 20 + test 5) | 4 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Report.pdf |
| FE | FE - Master Data | 20 (impl 16 + test 4) | 4 | Kittisak <New> Kaeowika | LLDD-FE-Master-Data.pdf |
| FE | FE - Testing and Delivery | 12 | 5 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf |
| BE | BE - Database Structure and Deployment | 31 | 1 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Database-Structure.pdf |
| BE | BE - Data Migration and Cutover | 43 | 2 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf |
| BE | BE - Integration with SBP Platform | 20 | 1 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf |
| BE | BE - Workflow Engine Definition | 24 | 1 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf |
| BE | BE - API Common Contracts | 18 | 2 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf |
| BE | BE - API Document List and Search | 26 (impl 20 + test 6) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf |
| BE | BE - API Document Create and Update | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf |
| BE | BE - API Document Detail Aggregate | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Butsaba <But> Podamrong | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf |
| BE | BE - API Document Workflow Actions | 37 (impl 28 + test 9) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf |
| BE | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | 32 (impl 24 + test 8) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf |
| BE | BE - API Attachment Sales and Timeline | 34 (impl 26 + test 8) | 3 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf |
| BE | BE - API Lookup | 13 (impl 10 + test 3) | 3 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | LLDD-BE-API-Lookup.pdf |
| BE | BE - API Report and Master Data | 39 (impl 30 + test 9) | 3 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf |
| BE | BE - Job Batch and Email Integration | 11 (impl 8 + test 3) | 2 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf |

# 4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล (ล่าสุด 2026-09-02 — batch job ทั้งหมดรวมที่คนเดียว): ทีม 6 คน แบ่งเป็น FE 2 คน BE 4 คน · Peerakorn ย้ายจากสาย FE ไปสาย BE ตั้งแต่ 2026-08-07 · Bank ถือ batch job ทั้ง 11 ฉบับ (Job 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8b) 195 ชม. · Vava 145 ชม. · Pete 139 ชม. · lin 123 ชม. · But 108 ชม. · New 103 ชม. · เอกสารฝั่ง Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition ไม่ได้อยู่กับ Bank แล้ว — ย้ายไปกับเจ้าของสายนั้น ๆ

กติกาเวลาทำงาน: 1 สัปดาห์ = 5 วัน · 1 วัน = 8.5 ชม. (42.5 ชม./สัปดาห์) · กรอบส่งมอบ 4 สัปดาห์ = 170 ชม./คน (ทีม 6 คน = 1020 ชม. เทียบงานจริง 813 ชม.) · 🔴 ยังไม่ลงกรอบ: Bank 195 ชม. = 4.6 สัปดาห์ (เกินกรอบ 25 ชม.) — ต้องกระจาย batch job ออกไปหรือเลื่อนกำหนดส่ง (ข้อค้างใน DECISIONS รอตัดสินใจ) · ประโยคที่บอกว่า "ย้ายงานแล้วจบใน 4 สัปดาห์" ยังไม่เป็นจริงตามตัวเลขนี้

| Role | Owner | ชั่วโมง (impl + unit test) | Work Focus |
| --- | --- | --- | --- |
| FE | Kittisak <New> Kaeowika | 103 (impl 82 + test 21) | FE หน้าจอเอกสาร (สายลึกที่สุดของ FE): Document Detail/Action (+ role pack 5 ฉบับ) -> Master Data -> Create Document |
| FE | Chidchanok <lin> Saengamnat | 123 (impl 104 + test 19) | FE ที่ต่อกับระบบเดิม: Integration Contracts (auth/session/permission จาก BFF) -> Foundation (sidebar/header/menu gating ของ portal เดิม) -> Document Lists -> Report -> Testing/Delivery |
| BE | Butsaba <But> Podamrong | 108 (impl 86 + test 22) | BE เอกสาร/สัญญากลางของ SGI เอง: Common Contracts -> List/Search -> Create/Update -> Detail Aggregate (ทุก job ย้ายไป Aphiwit แล้วตามมติ 2026-09-02) |
| BE | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa | 145 (impl 125 + test 20) | BE ที่ต่อกับระบบเดิม + เรียกใช้ engine: Integration with SBP Platform -> Workflow Instances (initializeWorkflow) -> Workflow Actions (eventWorkflow = trigger event) -> Lookup |
| BE | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | 139 (impl 119 + test 20) | BE support/interface (ย้ายจากสาย FE 2026-08-07): Batch/Email -> Attachment/Sales/Timeline -> Report and Master Data |
| BE | Aphiwit <Bank> Khammoon | 195 (impl 147 + test 48) | batch job ทั้งหมด 11 ฉบับ (Jobs 2-10 + 8b + 12 · ตัด Job 11 ออก 2026-09-23): Job 2, 3 (นำเข้า ALLMAP) -> Job 4, 5 (IAS/MIS ผ่าน EAI S3) -> Job 6 (ส่ง STA) -> Job 8, 8b (สร้างเอกสาร + เปิด workflow) -> Job 7, 9 (sync เข้าเอกสาร) -> Job 10, 12 (watchdog + เตือนงานค้าง) · ไม่ถือ Database Structure / Data Migration / Workflow Engine Definition แล้ว (ย้ายออกเมื่อ 2026-09-02 · ลดภาระจาก 293 เหลือ 195 ชม. (−98 ชม.) · แต่ยังเกินกรอบ 4 สัปดาห์อยู่ 25 ชม. = 4.6 สัปดาห์ — ยังต้องกระจาย job ออกไปอีกหรือเลื่อนกำหนดส่ง ดูข้อค้างใน DECISIONS รอตัดสินใจ) |

# 5. FE Summary

| FE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Integration Contracts | 16 | 2 | Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping |
| Application Foundation and Shared UI | 28 | 3 | Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing |
| Document Lists | 28 | 4 | Waiting list, Related document list, Search/filter |
| Create Document | 6 | 4 | 🔴 มติ 2026-08-06 — หน้านี้ไม่มีฟอร์มและไม่มีแท็บฝั่ง SBP, main card = iframe ของหน้าสร้างเอกสารระบบ FS ตรง ๆ (เหมือน Create Document screen), หมายเหตุ 4 ขั้นตอน (verbatim จากหน้าจอ K2 เดิม) อยู่ใต้ iframe นอกกรอบ |
| Document Detail and Action | 60 | 4 | Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections |
| Status Summary Report | 20 | 4 | Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ¦รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ¦ประเภทร้าน (รหัสจาก common_code · ห้าม hardcode) · Period Statement From-To\* (date, ค.ศ.) เต็มแถว · ภาคเต็มแถว · ผลการพิจารณาเต็มแถว), Summary table (14 columns), Row click -> document detail |
| Master Data | 16 | 4 | External factor master (SCR-09), Competitor brand master, CRUD modal |
| Testing and Delivery | 12 | 5 | Manual regression, Responsive pass, API contract verification |

# 6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับซ้ำใน activity plan/hour รวม

| Role document | Parent | Hour allocation |
| --- | --- | --- |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

# 7. BE Summary

| BE Topic | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Database Structure and Deployment | 31 | 1 | DDL ครบ 21 ตารางของ target schema (โซน A 8 · โซน B 9 · โซน C 3), Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT, Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (sgi_external_factors · sgi_competitors) — decisions ไป seed ที่ common_code ของระบบเดิม (DP-9), สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency |
| Data Migration and Cutover | 43 | 2 | Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 21 ตาราง), การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id, แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback, Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน |
| Integration with SBP Platform | 20 | 1 | ตัวตนผู้ใช้จาก BFF header 6 ตัว (x-api-key · x-user-id · x-user-group-id · x-user-full-name · x-user-permissions · accept-language) — ดูค่าตัวอย่างจริงใน 5.1, Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}}, ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws), อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent |
| Workflow Engine Definition | 24 | 1 | ลงทะเบียน workflow version ของ SGI 1 version (url_main + url_param_mapping), ผลลัพธ์ที่ส่งมอบคือ seed script/มัยเกรชันของข้อมูลนิยาม ไม่ใช่โค้ดเรียก engine — ทีมอื่นเรียก engine ต่อจากนิยามชุดนี้, จำนวน step ที่ต้องสร้าง = 6 state — 5 ขั้นทำงาน (06 รอฝ่าย SBP DSA → 08 รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA → 01 รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP → 02 รอ GM → 03 รอ AVP) + 1 state จบ (99 เสร็จสิ้นดำเนินการ) · state_id เป็น running ตาม version ตามกติกาของ engine (v1 → 10001+), จำนวน route ที่ต้องสร้าง = 12 เส้น ตาม Canonical Workflow Transition Matrix ใน LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf §5.1 (รวมเส้นข้ามขั้น 06→01 · เห็นควรไม่ชดเชย ที่ 01/02/03 เดินเส้นส่งกลับ 06 (มติ 2026-10-09) · เส้นแตกตามวงเงิน 100,000 ที่ 02 และเส้นส่งกลับ) |
| API Common Contracts | 18 | 2 | Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping |
| API Document List and Search | 20 | 3 | Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter |
| API Document Create and Update | 24 | 3 | Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update |
| API Document Detail Aggregate | 24 | 3 | Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary |
| API Document Workflow Actions | 28 | 3 | Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result |
| Workflow Engine and API Workflow Instances | 24 | 3 | Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8 |
| API Attachment Sales and Timeline | 26 | 3 | Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query |
| API Lookup | 10 | 3 | Lookup APIs, Auth endpoints are platform reference only |
| API Report and Master Data | 30 | 3 | Report query service, Excel export (14 columns, SDD slide 60), Operator/factor CRUD, Report filters |
| Job Batch and Email Integration | 8 | 2 | Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib, ❌ ไม่มี interface tracking API แล้ว — ตัดทั้งกลุ่ม 2026-09-22 (ไม่มีที่มาใน K2 เดิม/ข้อกำหนดทางธุรกิจ/SDD · ไม่มีผู้เรียก), ไม่มี STA ACK callback — ตัดเมื่อ 2026-09-08 (ข้อ 2.13) เพราะสเปก STA ไม่มี ACK แบบ HTTP, ไม่มี Batch Job Admin API และไม่มี inbound endpoint ของ SRM |

# 8. BE Batch Job Breakdown

| Job | ชั่วโมง | ลำดับขั้น | Owner | เอกสารรายละเอียด |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Job 2 ImportImpactStore | 15 | 3 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf |
| Job 3 ImportImpactCompetitor | 9 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf |
| Job 4 PrepareImpactStoreToIAS | 13 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf |
| Job 5 ImportImpactSaleFromIAS | 13 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf |
| Job 6 ExportImpactStoreToSTA | 24 | 4 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf |
| Job 7 SyncCompetitorToDocument | 9 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf |
| Job 8 CreateCompensationDocument | 17 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf |
| Job 8b StartInternalWorkflow | 21 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf |
| Job 9 SyncNewStoreToDocument | 10 | 6 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf |
| Job 10 NotifyNoReceiveData | 6 | 5 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf |
| Job 12 NotifyPendingWork | 10 | 7 | Aphiwit <Bank> Khammoon | LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf |

# 9. Dependency

| Dependency | Owner | ใช้โดย |
| --- | --- | --- |
| Common API/FE contracts | BE/FE | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE |
| API contract | BE/FE | ทุกหน้า FE และทุก service BE |
| Master Data contract | FE/BE | LLDD-FE-Master-Data.pdf ใช้ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง (ไม่มี Operator/Menu Permission/System Config/Audit แล้ว — ใช้ระบบ SBP เดิม) |
| Blocker ลำดับขั้นที่ 1 | BE | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf, LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf, LLDD-BE-Database-Structure.pdf และสัญญากลางของ LLDD-API.pdf ต้องปิดก่อน เพราะเอกสาร BE ทุกฉบับอ้างอิง 4 ชิ้นนี้ |
| Auth/JWT platform และ menu service | Platform/SSO/IAM | FE Foundation เรียก /auth/profile + /users/current + /menus + /groups/current-user/permissions ของระบบเดิม; SGI รับตัวตนจาก BFF ผ่าน header x-api-key/x-user-id/x-user-group-id/x-user-permissions |
| Mock/fixture data | BE | FE development และ SIT |
| Screenshots/prototype | FE | UI implementation |
| Business rules | BA/BE | validation/action/report |

# 10. Deliverable Checklist

Main LLDD Index

Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration

LLDD-FE-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง

Detailed FE LLDD per SBP Mall page group

Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 12 (รวม 11 job)

Database Structure, Data Migration/Cutover, Integration with SBP Platform และ Workflow Engine Definition (เพิ่ม 2026-08-07)

Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages

Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables