LLDD To-Be - SDD Traceability and Effort Allocation

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

# แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้ |
| ลำดับการอ่าน | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

# 1. เอกสารนี้ตอบอะไร

ตอบคำถามเดียว: SDD สั่งให้ทำอะไรเพิ่ม · ใช้เวลากี่ชั่วโมง · ใครทำฝั่ง FE ใครทำฝั่ง BE · รายละเอียดอยู่ใน LLDD ฉบับไหน — ใช้คู่กับ SDD ปรับปรุงการชดเชยรายได้ในระบบ SBP GI (24/02/2026) หัวข้อ 1.9 To-Be Business Process

⚠️ กติกาการนับเวลา (มติ 2026-08-25): นับเฉพาะงานที่ To-Be เพิ่มเข้ามาใหม่ = 496 ชั่วโมง เท่านั้น · งานฐานรากที่ต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะมี To-Be หรือไม่ (317 ชั่วโมง — โครงฐานข้อมูล, pipeline FGI/FCS, สัญญากลาง API/FE, shell ของ portal, งานทดสอบ/ส่งมอบ) แยกไว้ท้ายเอกสารและไม่นับรวมเป็นเวลาของ To-Be

ชั่วโมงที่แสดงคือชั่วโมงเดียวกับที่ประกาศในแต่ละฉบับ (implementation + unit test) · เอกสารที่รับใช้ To-Be หลายข้อจะถูกแบ่งตามสัดส่วนในคอลัมน์ *สัดส่วนของฉบับ* จึงไม่มีการนับซ้ำ

# 2. สรุปงานที่ To-Be เพิ่มเข้ามา

| ข้อ | SDD สไลด์ | ทำอะไร | FE (ชม.) | BE (ชม.) | รวม (ชม.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB-1 | สไลด์ 43 · 46-51 | แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้ | 88 | 231 | 319 |
| TB-2 | สไลด์ 52-58 | ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม | 30 | 95 | 125 |
| TB-3 | สไลด์ 59-62 | ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall | 25 | 27 | 52 |
|  |  | รวมงานที่ To-Be เพิ่ม | 143 | 353 | 496 |
| TB-0 | — | *(ฐานราก — ไม่นับเป็นเวลาของ To-Be)* | *83* | *234* | *317* |

# 3. TB-1 · SDD สไลด์ 43 · 46-51 — แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้

ใช้เวลา 319 ชั่วโมง (FE 88 + BE 231)  ·  FE: New 53 ชม. · lin 35 ชม.   |  BE: But 90 ชม. · Bank 76 ชม. · Pete 34 ชม. · Vava 31 ชม.

## 3.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

Step 1.0 — เพิ่มหน้าจองานค้าง แสดงร้านที่เข้าเงื่อนไขการเปิดกระทบ · เลือกงานของตนเอง · filter (🔴 มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ตัด checkbox เลือกหลายเอกสารและ popup ยืนยันออก)

Step 1.0 — เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์ข้อมูลร้านเปิดกระทบเอง เพื่อให้ระบบคำนวณและ Adjust ยอดชดเชย

Step 1.1 — ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบตัวเลข + ปุ่มพิจารณา 4 ปุ่ม (เห็นควรไม่ชดเชย · หยุดชดเชย · หน่วยงานส่งเสริมฯ SBP · เจ้าหน้าที่ SBP DSA)

เปิดเรื่องซ้ำได้เองโดยไม่ต้องเปิด SR — สาขาที่เคยถูกปฏิเสธ/หยุดชดเชย เปิดใหม่ได้ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป

auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (สไลด์ 48) — (ก) เคสต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม อัตโนมัติ · (ข) ฝ่าย SBP DSA คลิก เห็นควรไม่ชดเชย เอกสารจบและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วเดือนถัดไประบบดึงเข้ามาใหม่พร้อมเจ้าของงานคนเดิม

หยุดชดเชยประกันรายได้ (สไลด์ 46 ข้อ 1.9) — เอกสารกลับมาแสดงในหน้ารอดำเนินการของ ฝ่าย SBP DSA (06) ทันทีในเดือนนั้น ให้พิจารณาคำขอชดเชยอีกครั้งได้เอง · เปิดเอกสารแล้วเห็นข้อมูลเดิมครบ + แผงพิจารณาชุดเดียวกับสถานะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · บทบาทอื่นไม่เห็น

หลังพัฒนาไม่ต้องเปิด SR เพื่อลบข้อมูล (สไลด์ 46 · Note) — กระบวนการลบ/แก้ข้อมูลเอกสารที่เดิมต้องเปิด SR (มี log ที่ TransectionDeleteStore พร้อม SRNumber) ต้องทำได้ในระบบ · ขอบเขตที่ระบบรองรับคือ ฝ่าย SBP DSA (06) เปิดพิจารณาเอกสารที่จบแล้วใหม่ได้เอง โดยไม่ต้องเปิด SR — ไม่มีการลบเอกสารถาวรจากหน้าจอ

แก้ไขครอบคลุมเอกสารทุก Type (สไลด์ 46 · Note) — การเปลี่ยนแปลงข้อ TB-1 มีผลกับเอกสารทุกประเภทร้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Type ใด Type หนึ่ง

ยอดชดเชย 0: เดือน 1-3 คลิก ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (มติ 2026-09-01 · เดิม หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP) · เดือน 4 คลิก หยุดชดเชยรายได้

สิทธิ์การมองเห็น — เจ้าหน้าที่/ฝ่าย SBP DSA ดูรายละเอียดได้ทุกสาขา ไม่จำกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ

## 3.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

| เอกสาร LLDD | สาย | ผู้รับผิดชอบ | ชม. | สัดส่วนของฉบับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLDD-FE-Document-Detail.pdf | FE | New | 45 | 60% ของฉบับ |
| LLDD-FE-Document-Lists.pdf | FE | lin | 35 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf | BE | Pete | 34 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf | BE | But | 32 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf | BE | But | 32 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf | BE | Bank | 28 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf | BE | But | 26 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf | BE | Bank | 23 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf | BE | Vava | 16 | 50% ของฉบับ |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | BE | Vava | 15 | 40% ของฉบับ |
| LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf | BE | Bank | 13 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf | BE | Bank | 12 | เต็มฉบับ |
| LLDD-FE-Create-Document.pdf | FE | New | 8 | เต็มฉบับ |

# 4. TB-2 · SDD สไลด์ 52-58 — ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม

ใช้เวลา 125 ชั่วโมง (FE 30 + BE 95)  ·  FE: New 30 ชม.   |  BE: Vava 71 ชม. · Pete 24 ชม.

## 4.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

Step 2.1 — ลำดับตรวจสอบใหม่: หน่วยงานส่งเสริม (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส) → GM ส่งเสริม

เปลี่ยนชื่อปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (มีผลถึงชื่อสถานะเอกสารด้วย)

เพิ่มสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ให้ส่งต่อ Flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ระดับตำแหน่งอ้างจาก HR Connect)

map ตำแหน่ง HR → กล่องอนุมัติ: AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ · GM = ผู้จัดการทั่วไป/รอง/ผู้ช่วย · หน่วยงานส่งเสริม = ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส

วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 ต่อรายการ — < 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ผ่าน GM แล้ว AVP อนุมัติ

~~เห็นควรไม่ชดเชยจบทันที ทั้งระดับหน่วยงานส่งเสริมและ GM~~ — ยกเลิกโดยมติ 2026-10-09: เห็นควรไม่ชดเชยที่ 01/02/03 ส่งกลับ 06 · ผู้ปิดด้วยผลไม่ชดเชยมีแค่ 06

## 4.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

| เอกสาร LLDD | สาย | ผู้รับผิดชอบ | ชม. | สัดส่วนของฉบับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLDD-FE-Document-Detail.pdf | FE | New | 30 | 40% ของฉบับ |
| LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf | BE | Pete | 24 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | BE | Vava | 22 | 60% ของฉบับ |
| LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf | BE | Vava | 20 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf | BE | Vava | 16 | 50% ของฉบับ |
| LLDD-BE-API-Lookup.pdf | BE | Vava | 13 | เต็มฉบับ |

# 5. TB-3 · SDD สไลด์ 59-62 — ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall

ใช้เวลา 52 ชั่วโมง (FE 25 + BE 27)  ·  FE: lin 25 ชม.   |  BE: Pete 27 ชม.

## 5.1 SDD สั่งให้ทำอะไร

ยกเลิกขั้นบัญชี Approve ยอดชดเชยรายได้ออกจาก workflow

Step 3 — สร้าง เมนูใหม่ใน SBP Mall: รายงานตรวจสอบประกันรายได้ ให้ทีมบัญชีดึงข้อมูลไปใช้ต่อเอง

ตัวกรอง 7 ตัว — Period Statement From/To (ค.ศ. ระดับวัน · บังคับทั้งคู่ · ช่วงไม่เกิน 1 ปี · ไม่ระบุ → 400 REPORT_PERIOD_REQUIRED · กว้างเกิน → 400 REPORT_PERIOD_TOO_WIDE) · สถานะ (ไม่บังคับแล้ว ตั้งแต่ 2026-09-22 — ไม่เลือก = ไม่กรองสถานะ) · รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ · ประเภทร้าน (checkbox) · ภาค (checkbox เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีภาคใหม่) · ผลการพิจารณา (radio)

ปุ่ม ค้นหาข้อมูล · ล้างตัวกรอง · Export Excel (เหลือปุ่มออกผลปุ่มเดียว — ตัด Export CSV to Batch ทิ้ง 2026-09-23 เพราะยิง endpoint เดียวกับ Export Excel ทุกประการ · Preview Report ไม่ได้สร้าง)

## 5.2 ทำที่เอกสาร LLDD ฉบับไหน

| เอกสาร LLDD | สาย | ผู้รับผิดชอบ | ชม. | สัดส่วนของฉบับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | BE | Pete | 27 | 70% ของฉบับ |
| LLDD-FE-Report.pdf | FE | lin | 25 | เต็มฉบับ |

# 6. TB-0 · งานฐานราก — **ไม่นับเป็นเวลาของ To-Be**

งานชุดนี้ (317 ชั่วโมง · FE 83 + BE 234) ต้องทำอยู่แล้วไม่ว่าจะมี To-Be หรือไม่ — SDD ไม่ได้ระบุเป็นข้อ และไม่ควรนับเป็นต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงตาม To-Be · แสดงไว้เพื่อให้เห็นภาพรวมของชุดส่งมอบทั้งหมดเท่านั้น

โครงฐานข้อมูลเป้าหมาย 21 ตาราง + migration/cutover จากระบบเดิม

pipeline FGI/FCS ที่ป้อนข้อมูลให้ทุก To-Be — batch job ทั้งหมด Jobs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8b, 9, 10, 12 (รวม 11 job) และงาน interface/อีเมล

สัญญากลาง API/FE (envelope · error · auth · pagination) และ shell ของ portal

master ที่ SGI ดูแลเอง (ปัจจัยภายนอก · แบรนด์คู่แข่ง) และงานทดสอบ/ส่งมอบ

| เอกสาร LLDD | สาย | ผู้รับผิดชอบ | ชม. | สัดส่วนของฉบับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf | BE | Vava | 43 | เต็มฉบับ |
| LLDD-FE-Foundation.pdf | FE | lin | 35 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToSTA.pdf | BE | Bank | 32 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Database-Structure.pdf | BE | Pete | 31 | เต็มฉบับ |
| LLDD-FE-Master-Data.pdf | FE | New | 20 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf | BE | Bank | 20 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf | BE | But | 18 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf | BE | Bank | 17 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf | BE | Bank | 17 | เต็มฉบับ |
| LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf | FE | lin | 16 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-12-NotifyPendingWork.pdf | BE | Bank | 13 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | BE | Pete | 12 | 30% ของฉบับ |
| LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf | FE | lin | 12 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf | BE | Bank | 12 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf | BE | Pete | 11 | เต็มฉบับ |
| LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf | BE | Bank | 8 | เต็มฉบับ |

# 7. เอกสารที่รับใช้ To-Be มากกว่าหนึ่งข้อ

เอกสารเหล่านี้ถูกแบ่งชั่วโมง จึงต้องอ่านคู่กันเมื่อวางแผนคน — ถ้าเลื่อนข้อใดข้อหนึ่ง เอกสารที่แชร์กันจะกระทบทั้งสองข้อ

| เอกสาร LLDD | แบ่งให้ข้อไหนบ้าง | เหตุผลที่ต้องแบ่ง |
| --- | --- | --- |
| LLDD-FE-Document-Detail.pdf | TB-1 60% · TB-2 40% | หน้าเดียวกันแต่คนละบทบาท — ฝั่ง DSA (คีย์งาน/ปรับยอด) เป็น TB-1 · ฝั่งส่งเสริม/GM/AVP (ปุ่มพิจารณา วงเงิน) เป็น TB-2 |
| LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf | TB-1 40% · TB-2 60% | endpoint เดียวรับ 7-enum — เส้นทางของ DSA เป็น TB-1 · กติกาวงเงิน/ลำดับใหม่/เห็นควรไม่ชดเชยจบทันที เป็น TB-2 |
| LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf | TB-1 50% · TB-2 50% | เปิด instance ให้เอกสารใหม่ (TB-1) และลงทะเบียน version ที่ฝัง state/วงเงินใหม่ (TB-2) |
| LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf | TB-3 70% · TB-0 30% | เส้นรายงาน (TB-3) กับเส้น master ปัจจัยภายนอก/คู่แข่ง (TB-0 ฐานราก) อยู่เอกสารเดียวกัน |

# 8. Related LLDD

รายละเอียดการทำงานจริงอยู่ในเอกสารที่อ้างถึงข้างบน · ภาพรวมชุดส่งมอบดูที่ README · สัญญา API ดูที่ LLDD-API.pdf · โครงฐานข้อมูลดูที่ LLDD-Database.pdf