## To-Be work
SDD สไลด์ | ข้อ | ทำอะไร | ใครทำ / กี่ชั่วโมง | รวม (ชม.) | เอกสาร LLDD
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.1 | Step 1.0 — เพิ่มหน้าจองานค้าง แสดงร้านที่เข้าเงื่อนไขการเปิดกระทบ · เลือกงานของตนเอง · filter · checkbox เลือกหลายเอกสาร · popup ยืนยัน | BE(But) 9 ชม. FE(lin) 12 ชม. | 21 | LLDD-BE-API-Document-List-Search · LLDD-FE-Document-Lists
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.2 | Step 1.0 — เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์ข้อมูลร้านเปิดกระทบเอง เพื่อให้ระบบคำนวณและ Adjust ยอดชดเชย | BE(Pete) 17 ชม. BE(But) 11 ชม. FE(New) 11 ชม. | 39 | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline · LLDD-BE-API-Document-Create-Update · LLDD-FE-Document-Detail
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.3 | Step 1.1 — ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบตัวเลข + ปุ่มพิจารณา 4 ปุ่ม (เห็นควรไม่ชดเชย · หยุดชดเชย · หน่วยงานส่งเสริมฯ SBP · เจ้าหน้าที่ SBP DSA) | BE(Vava) 8 ชม. FE(New) 11 ชม. | 19 | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions · LLDD-FE-Document-Detail
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.4 | เปิดเรื่องซ้ำได้เองโดยไม่ต้องเปิด SR — สาขาที่เคยถูกปฏิเสธ/หยุดชดเชย เปิดใหม่ได้ในเดือนเดียวกันหรือเดือนถัดไป | BE(But) 11 ชม. BE(Vava) 8 ชม. FE(lin) 12 ชม. | 31 | LLDD-BE-API-Document-Create-Update · LLDD-BE-API-Workflow-Instances · LLDD-FE-Document-Lists
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.5 | auto-assign เจ้าของงานคนเดิม (สไลด์ 48) — (ก) เคสต่อเนื่อง ระบบส่งงานให้เจ้าหน้าที่ SBP DSA คนเดิม อัตโนมัติ · (ข) ฝ่าย SBP DSA คลิก เห็นควรไม่ชดเชย เอกสารจบและไม่แสดงในหน้ารอดำเนินการของ 06 ในเดือนนั้น แล้วเดือนถัดไประบบดึงเข้ามาใหม่พร้อมเจ้าของงานคนเดิม | BE(But) 9 ชม. BE(Vava) 8 ชม. | 17 | LLDD-BE-API-Document-List-Search · LLDD-BE-API-Workflow-Instances
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.6 | หยุดชดเชยประกันรายได้ (สไลด์ 46 ข้อ 1.9) — เอกสารกลับมาแสดงในหน้ารอดำเนินการของ ฝ่าย SBP DSA (06) ทันทีในเดือนนั้น ให้พิจารณาคำขอชดเชยอีกครั้งได้เอง · เปิดเอกสารแล้วเห็นข้อมูลเดิมครบ + แผงพิจารณาชุดเดียวกับสถานะ รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ · บทบาทอื่นไม่เห็น | BE(But) 8 ชม. FE(lin) 11 ชม. FE(New) 11 ชม. | 30 | LLDD-BE-API-Document-List-Search · LLDD-FE-Document-Detail · LLDD-FE-Document-Lists
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.7 | หลังพัฒนาไม่ต้องเปิด SR เพื่อลบข้อมูล (สไลด์ 46 · Note) — กระบวนการลบ/แก้ข้อมูลเอกสารที่เดิมต้องเปิด SR (มี log ที่ TransectionDeleteStore พร้อม SRNumber) ต้องทำได้ในระบบ · ขอบเขตที่ระบบรองรับคือ ฝ่าย SBP DSA (06) เปิดพิจารณาเอกสารที่จบแล้วใหม่ได้เอง โดยไม่ต้องเปิด SR — ไม่มีการลบเอกสารถาวรจากหน้าจอ | BE(But) 10 ชม. | 10 | LLDD-BE-API-Document-Create-Update
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.8 | แก้ไขครอบคลุมเอกสารทุก Type (สไลด์ 46 · Note) — การเปลี่ยนแปลงข้อ TB-1 มีผลกับเอกสารทุกประเภทร้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Type ใด Type หนึ่ง | BE(But) 16 ชม. FE(New) 12 ชม. | 28 | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate · LLDD-FE-Document-Detail
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.9 | ยอดชดเชย 0: เดือน 1-3 คลิก ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (มติ 2026-09-01 · เดิม หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP) · เดือน 4 คลิก หยุดชดเชยรายได้ | BE(Vava) 7 ชม. FE(New) 8 ชม. | 15 | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions · LLDD-FE-Create-Document
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1.10 | สิทธิ์การมองเห็น — เจ้าหน้าที่/ฝ่าย SBP DSA ดูรายละเอียดได้ทุกสาขา ไม่จำกัดเฉพาะงานที่รับผิดชอบ | BE(Pete) 17 ชม. BE(But) 16 ชม. | 33 | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline · LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate
สไลด์ 43 · 46-51 | TB-1 รวม | แก้ไขระบบการสร้างเอกสารชดเชยรายได้ | FE 88 ชม. BE 155 ชม. | 243
สไลด์ 52-58 | TB-2.1 | Step 2.1 — ลำดับตรวจสอบใหม่: หน่วยงานส่งเสริม (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส) → GM ส่งเสริม | BE(Pete) 12 ชม. BE(Vava) 8 ชม. | 20 | LLDD-BE-API-Workflow-Instances · LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition
สไลด์ 52-58 | TB-2.2 | เปลี่ยนชื่อปุ่ม ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SBP → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (มีผลถึงชื่อสถานะเอกสารด้วย) | BE(Vava) 6 ชม. FE(New) 15 ชม. | 21 | LLDD-BE-API-Lookup · LLDD-FE-Document-Detail
สไลด์ 52-58 | TB-2.3 | เพิ่มสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ให้ส่งต่อ Flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ระดับตำแหน่งอ้างจาก HR Connect) | BE(Pete) 12 ชม. BE(Vava) 10 ชม. | 22 | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform · LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition
สไลด์ 52-58 | TB-2.4 | map ตำแหน่ง HR → กล่องอนุมัติ: AVP = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ · GM = ผู้จัดการทั่วไป/รอง/ผู้ช่วย · หน่วยงานส่งเสริม = ผู้จัดการฝ่าย/ผู้เชี่ยวชาญ, เจ้าหน้าที่อาวุโส | BE(Vava) 17 ชม. | 17 | LLDD-BE-API-Lookup · LLDD-BE-Integration-SBP-Platform
สไลด์ 52-58 | TB-2.5 | วงเงินอนุมัติ เกณฑ์เดียว 100,000 ต่อรายการ — < 100,000 จบที่ GM · ≥ 100,000 ผ่าน GM แล้ว AVP อนุมัติ | BE(Vava) 19 ชม. | 19 | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions · LLDD-BE-API-Workflow-Instances
สไลด์ 52-58 | TB-2.6 | เห็นควรไม่ชดเชยจบทันที ทั้งระดับหน่วยงานส่งเสริมและ GM (เลิกตีกลับให้ SBP DSA รับทราบก่อน) | BE(Vava) 11 ชม. FE(New) 15 ชม. | 26 | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions · LLDD-FE-Document-Detail
สไลด์ 52-58 | TB-2 รวม | ปรับสิทธิ์การตรวจสอบยอดชดเชยรายได้และกระบวนการทำงานของทีมส่งเสริม | FE 30 ชม. BE 95 ชม. | 125
สไลด์ 59-62 | TB-3.1 | ยกเลิกขั้นบัญชี Approve ยอดชดเชยรายได้ออกจาก workflow | BE(Pete) 7 ชม. | 7 | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data
สไลด์ 59-62 | TB-3.2 | Step 3 — สร้าง เมนูใหม่ใน SBP Mall: รายงานตรวจสอบประกันรายได้ ให้ทีมบัญชีดึงข้อมูลไปใช้ต่อเอง | BE(Pete) 7 ชม. FE(lin) 8 ชม. | 15 | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data · LLDD-FE-Report
สไลด์ 59-62 | TB-3.3 | ตัวกรอง 7 ตัว — สถานะ (บังคับ · ไม่เลือกแล้วกดค้นหา → 400 REPORT_STATUS_REQUIRED) · รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ · Period Statement (ค.ศ.) · ประเภทร้าน (checkbox) · ภาค (checkbox เพิ่มอัตโนมัติเมื่อมีภาคใหม่) · ผลการพิจารณา (radio) | BE(Pete) 7 ชม. FE(lin) 8 ชม. | 15 | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data · LLDD-FE-Report
สไลด์ 59-62 | TB-3.4 | ปุ่ม ค้นหาข้อมูล · Export Excel · เคลียร์ค่าเริ่มต้น · Preview Report · Export CSV to Batch | BE(Pete) 6 ชม. FE(lin) 9 ชม. | 15 | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data · LLDD-FE-Report
สไลด์ 59-62 | TB-3 รวม | ยกเลิก Process บัญชี SBP ในการ Approve ค่าใช้จ่าย + เมนูรายงานใน SBP Mall | FE 25 ชม. BE 27 ชม. | 52
| รวมทั้งหมด | งานที่ To-Be เพิ่ม (เฉพาะ FE + BE) | FE 143 ชม. BE 277 ชม. | 420
ตารางที่ 2 | รวมแล้วใครทำ | ภาระงาน To-Be ต่อคน (เฉพาะงานที่ To-Be เพิ่ม · FE + BE)
| Vava | สาย BE | BE(Vava) 102 ชม. | 102 | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions · LLDD-BE-API-Lookup · LLDD-BE-API-Workflow-Instances · LLDD-BE-Integration-SBP-Platform
| But | สาย BE | BE(But) 90 ชม. | 90 | LLDD-BE-API-Document-Create-Update · LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate · LLDD-BE-API-Document-List-Search
| Pete | สาย BE | BE(Pete) 85 ชม. | 85 | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline · LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data · LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition
| New | สาย FE | FE(New) 83 ชม. | 83 | LLDD-FE-Create-Document · LLDD-FE-Document-Detail
| lin | สาย FE | FE(lin) 60 ชม. | 60 | LLDD-FE-Document-Lists · LLDD-FE-Report
| รวม | ทุกคนรวมกัน | FE 143 ชม. BE 277 ชม. | 420